|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к приказуМБОУ «СОШ №17» ИГОСК  от 31августа 2023года № 185/1-д |

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №17»в 2024году

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году** | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ «СОШ №17» в 2023 году | август2023 | Перевязка О.В. |
| 1.2. | Подготовка аналитических отчетов школьных методических объединений по итогам ГИА-9 и ГИА-11 вМБОУ «СОШ №17» | август-сентябрь 2023 | Перевязка О.В.  РуководителиМО |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА–11на педагогическомсовете | август2023 | Куц Б.Н.  Перевязка О.В. |
| 1.4. | Размещение на официальном сайте в сети Интернет результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ «СОШ №17»в 2023 году | сентябрь2023 | Перевязка О.В. |
| 1.5. | Проведение мероприятий (заседание педагогических советов, методических объединений педагогов) по вопросам проведения ГИА в 2023 году и подготовки к проведению ГИАв 2024 году | в течение 2023/24учебного года | Перевязка О.В.  Руководители МО |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 2.1. | Участие в семинарах и курсах повышения квалификации учителей, работающих по программам основного общего образования и среднего общего образования | октябрь 2023 | Петрова Е.А. |
| 2.2. | Участие в курсах повышения квалификации для учителей-предметников - кандидатов для организации работы предметных комиссий Ставропольского края | январь-апрель 2024 | Петрова Е.А. |
| 2.3. | Организация работы ШМО по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в МБОУ «СОШ №17» | 1 раз в квартал | Руководители ШМО |
| 2.4 | Участие в краевых вебинарах, круглых столах. Мастер-классах для учителей – предметников по подготовке к ГИА | по графику СКИРО и ПРО | Перевязка О.В.  Петрова Е.А. |
| 2.5. | Участие в районных семинарах для учителей-предметников по подготовке к ГИА.  Использование результатов ГИА 2023 года в практической деятельности:  - учителя русского языка и литературы; | по графику отдела образования  сентябрь 2023, | Руководители ШМО |
| - учителя математики; | октябрь 2023 |
| - учителя биологии; | октябрь 2023 |
| - учителя истории и обществознания; | ноябрь 2023 |
| - учителя физики; | октябрь 2023 |
| - учителя химии; | сентябрь 2023 |
| - учителя информатики; | ноябрь 2023 |
| - учителя географии; | декабрь 2023 |
| - учителя иностранного языка; | декабрь 2023 |
| 2.6. | Формирование списков в базу данных для отдела образования:  -организаторов ГИА;  -технических специалистов;  -экспертов предметных комиссий;  -общественных наблюдателей. | октябрь 2023–май 2024 | Перевязка О.В. Руководители ШМО |
| 2.7. | Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы, консультаций и пр. | сентябрь-октябрь 2023 | Учителя - предметники |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| 3.1. | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования Ставропольского края. | в течение 2023/24учебного года | Куц Б.Н.  Перевязка О.В. |
| 3.2. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, разработанных на федеральном и региональном уровнях | в течение 2023/24учебного года | Перевязка О.В. Руководители ШМО |
| 3.3. | Размещениенормативныхправовыхактов,методическихрекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайте школы | в течение 2023/24 учебного года | Перевязка О.В. |
| **4.Направление на обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 4.1. | Участие в обучающих мероприятиях на муниципальном уровне для:  - организаторов ППЭ;  - общественных наблюдателей. | март-май2024 | Учителя -предметники |
| 4.2. | Направление на курсы предметных комиссий, учителей претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь-февраль 2024 | Учителя -предметники |
| 4.3. | Направление на обучение работников, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2023  март 2024 | Перевязка О.В. |
| 4.4. | Работа по изучению памяток для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | февраль, май 2024 года | Перевязка О.В. |
| 4.5. | Обеспечение участия экспертов предметных комиссий Ставропольского края ГИА-9, ГИА-11в семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | в соответствии с графиком ФИПИ | Перевязка О.В. |
| 4.6. | Участие в обучающих мероприятиях проведения ГИА-11 по технологиям:  -«Печать КИМ в ППЭ»;  -«Сканирование ЭМ в ППЭ»;  -проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | февраль, апрель 2024 | Учителя - предметники |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 5.1. | Предоставление предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году из числа:  -обучающихся общеобразовательных организаций текущего учебного года;  -выпускников прошлых лет;  -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | В соответствии с графиком Рособрнадзоравнесения сведений в РИС | Перевязка О.В. |
| 5.2. | Участие в видеоконференциях, ответственного за проведения ГИА-9 и ГИА-11 при подготовке к ГИА в 2024 году | в течение 2023/24  учебного года | Перевязка О.В. |
| 5.3. | Внесение сведений в региональную информационнуюсистему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. № 2085 | В соответствии с графиком Рособрнадзора внесения сведений в РИС | Перевязка О.В.  Петрова Е.А. |
| 5.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  -участие в краевом родительском собрании по проведению итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2023/24учебном году;  -работа с обучающимися по психологической подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 2023/24 учебном году;  -информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) с материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) ГИА-11; | октябрь 2023  ноябрь 2023  декабрь 2023  февраль, май 2024 | Куц Б.Н.  Перевязка О.В.  Алмурзаева О.В. |
| 5.5. | Участие в заседании координационного Совета по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов общеобразовательных организаций на территории Изобильненскогогородского округа в 2024 году | апрель-май  2024 | Куц Б.Н. |
| 5.6. | Организация и проведение тренировочных экзаменов для подготовки выпускников к ГИА-11 в 2024 году (школа (ППЭ). Участие обучающихся 9-х классов и 11-х классов в репетиционных экзаменах | в течение 2023/24 учебного года по графику отдела образования | Перевязка О.В.  Руководители ШМО |
| 5.7. | Сбор информации о кандидатах в общественные наблюдатели ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.Согласование списков общественных наблюдателей. Организация методической работы с общественными наблюдателями | январь-май  2024 | Перевязка О.В.  Классные руководители 8 и  10 классов |
| **6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 6.1 | Размещение информации для выпускников, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА на сайтешколы | в течение 2023/24 учебного года | Перевязка О.В. |
| 6.2 | Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки ипроведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2023/24 учебного года | Перевязка О.В. |
| 6.3. | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальномсайтешколы:  **ГИА-9:**  -о сроках и местах регистрации на участие в итоговом собеседовании;  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;  - о сроках проведения ГИА-9;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9  **ГИА-11:**  -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;  -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации насдачу ЕГЭ;  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итоговогосочинения (изложения), ГИА-11 | до 30.12.2023  до 01.04.2024  до 20.04.2024  до 20.04.2024  не позднее, чем за два месяца  до дня проведения итогового сочинения (изложения)  не позднее, чемза два месяца  до завершения  срока подачи  заявления  не позднее, чем  за месяц до  завершения  срока подачи  заявления  не позднее,чем  за месяц до  начала  экзаменов  не позднее, чем  за месяц до  дняпроведения  итогового  сочинения  (изложения),  начала  экзаменов | Перевязка О.В. |
| 6.4. | Участие:  - в краевых, муниципальных родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения в 2024 году ГИА-9 и ГИА-11, также проведение общешкольных родительских собраний. | в течение 2023/24 учебного года | Перевязка О.В.  Алмурзаева О.В.  классные руководители |
| 6.5. | Организация работы психологической подготовки по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11:  -групповые консультации,  -индивидуальные занятия,  -занятия-тренинги,  -аутотренинга,  -организация встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. | постоянно | Перевязка О.В.  Алмурзаева О.В. |
| **7. Контроль за подготовкой к ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 7.1. | Проведение мониторинга в части:  -организации и проведения классными руководителями выпускных классов информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и родителями (законными представителями)  -информации, размещенной на стендах в кабинетах учителей предметников, работающих в выпускных классах.  - посещение уроков, учителей работающих в выпускных классах администрацией школы в рамках внутришкольного контроля  - взаимопосещение уроков, учителями - предметниками, в рамках предметных недель в выпускных классах. | в течение 2023/24 учебного года | Перевязка О.В.  Руководители МО |